## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PASSARELA COBERTA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO MIRAGUAÍ-RS
ENDEREÇO: RUA DR. LORIS CARLOS CAIMI-RS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 215.2125 |  | 215.2125
2 | SAPATAS DE CONCRETO ARMADO | 1239.5175 |  | 1239.5175
3 | ESTRUTURA MEÁLICA/COBERTURA | 5230.2836 | 5230.2836 | 10460.5673
4 | LIMPEZA DA OBRA |  | 160.405 | 160.405
| T O T A L D O M E S - R$ | 6685.0136 | 5390.6887
| T O T A L D O M E S - % | 55.3592 | 44.6408
| TOTAL ACUMULADO | 6685.0136 | 12075.7023 | 12075.7023
Miraguaí, 13 de agosto de 2018.
DENIS BRIDI | IVONIR BOTON | HERMES PIMENTEL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGº. CIVIL - CREA/RS 049160