## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES;
Proponente: MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ - RS;
Local das Obras: TRECHO DA RUA ALCÍRIOHERMES ,ENTREA AS RUAS DOM PEDRO E CRISTÓVÃO COLOMBO
Área a pavimentar: 1.285,43m².
REFERÊNCIA SINAPI......................10/2020
BDI...................................................25,59%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | %
|  | (R$) |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS
CAPEAMENTO ASFÁLTIO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 3560.55 | 4.1295 | 3560.55 | 100
2.0 | C.B.U.Q. - CAMADA DE NIVELAMENTO (REPERFILAGEM) | 38205.48 | 44.3107 | 38205.48 | 100
3.0 | C.B.U.Q. - CAMADA DE ROLAMENTO | 40432.98 | 46.8942 |  |  | 40432.98 | 100
4.0 | ACESSIBILIDADE | 115.76 | 0.13426 |  |  | 115.76 | 100
5.0 | SARJETAS | 1546.5 | 1.7936 | 773.25 | 50 | 773.25 | 50
6.0 | SINALIZAÇÃO | 333.62 | 0.38693 |  |  | 333.62 | 100
7.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2026.83 | 2.3507 | 2026.83 | 100
| TOTAL SIMPLES | 86221.72 | 100 | 44566.11 | 51.6878 | 41655.61 | 48.3122
| TOTAL ACUMULADO | 86221.72 | 100 | 44566.11 | 51.6878 | 86221.72 | 100
Miraguaí, 14 de dezembro de 2020.
| IVONIR BOTTON |  |  |  |  | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | ENG. CIVIL - CRA/RS 049160