PLANO DE TRABALHO PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA

1- DADOS CADASTRAIS E CARACTERISTICAS DA OSC – Organização da Sociedade Civil

Nome da Entidade: CTG RODEIO DA AMIZADE CNPJ: 90.869.744/0001-30

Endereço: RUA MAL. DEODORO

Município: MIRAGUAÍ - RS CEP: 98.540-000 DDD/Telefone: (55) 99611 2999

Conta Bancaria: 87636-0 Banco: 0748 SICREDI Agência: 0313

| Nome do Responsável: ELOIR DA CHAGA | CPF: 005.290.930-14 |
| --- | --- |

Endereço: RUA MAL. DEODORO, Nº MIRAGUAÍ - RS

Finalidade: PROJETO PASSOS E VOZES DO SUL

Histórico e área de atuação da OSC: O CTG Rodeio da Amizade de Miraguaí, foi fundado no ano de 1971, embora formalmente constituído em 1980, desde então exerce uma função vital na promoção das tradições gaúchas preservando costumes, fortalecendo a comunidade e mantendo viva a cultura regional. Sua participação em eventos oficiais, a melhoria contínua de sua estrutura e seu espaço como ponto de encontro social refletem sua relevância tanto para Miraguaí quanto para o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto/Atividade:  PROJETO PASSOS E VOZES DO SUL

Prazo de Execução:

08/12/2025 à 31/05/2026

Objetivo geral:

O projeto visa promover o fortalecimento e a valorização do tradicionalismo gaúcho por meio da criação invernadas artística adulta e incentivo ao grupo Guerreiras da Paz já existente e disponibilização de espaço para apresentações tradicionalistas, com a construção de infraestrutura para desenvolvimento das atividades culturais, fomentando a participação comunitária, especialmente de adultos e mulheres, e ampliando espaços para manifestações artísticas regionais.

- Repasse de valores referente aos recursos das Emendas Impositivas dos vereadores do município de Miraguaí-RS, sendo, Alaércio da Chaga, Leandro Hass, Valdir de Jesus e Marcos Guterres, totalizando o valor de R$ 45.798,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais) para a construção do Palco e Tablado da Pista de Dança do CTG Rodeio da Amizade. Em contrapartida, a entidade proporcionará um ambiente e estrutura de melhor qualidade para crianças, jovens e adultos da comunidade em geral, no desenvolvimento de atividades artísticas e culturais da tradição gaúcha.

Público alvo:

- Adultos e idosos interessados em danças tradicionalistas (Invernada Xirú).

- Mulheres da comunidade (Invernada Guerreiras da Paz).

- Artistas locais (cantores, músicos, declamadores).

- Comunidade em geral (espectadores e apoiadores).

Descrição da realidade:

A comunidade apresenta forte identidade cultural ligada às tradições gaúchas, mas carece de espaços estruturados para ensaio, apresentação e preservação da cultura. Atualmente está em processo de formação grupo artístico voltados ao público adulto formado por casais (grupo Xirú), estando ativo no momento apenas o grupo exclusivamente feminino (Guerreiras da Paz), porém tampouco há palco ou tablado de dança apropriado, limitando eventos culturais e o acesso da população a atividades artístico-culturais. Ressalta-se que há grande interesse comunitário em resgatar e fortalecer as tradições.

Atualmente as invernadas artísticas, que são compostas por crianças e jovens e o grupo Guerreiras da Paz, realizam seus ensaios no CTG Rodeio da Amizade, em um piso de concreto, o que dificulta a adaptação e a realização das apresentações, quando estas eram realizadas em outros CTGs que já possuem o tablado de madeira. A pista de concreto além de ser desconfortável, não possui uma acústica adequada para as danças tradicionais gaúchas.

Quanto ao palco para apresentação dos Festivais da Canção e Declamação, o mesmo não existe, sendo que as apresentações se fazem no mesmo nível de visão das demais mesas e acomodações, dificultando campo de visão dos expectadores.

Impacto social esperado:

•	Criação de um novo grupo cultural permanente.

•	Incentivo à inclusão de mulheres e adultos na cultura tradicionalista.

•	Melhoria da autoestima e integração comunitária.

•	Aumento das atividades culturais e apresentações na região.

•	Fomento à formação de plateias e ao reconhecimento dos talentos locais.

•	Geração de oportunidades de expressão artística e identidade cultural.

O projeto Passos e Vozes do Sul, irá proporcionar o bem estar social e cultural há crianças, jovens e adultos que frequentam a entidade por meio da dança e do tradicionalismo. A dança proporciona diversos benefícios, sendo uma forma poderosa de comunicação, permitindo que as pessoas expressem sentimentos e ideias. Dançar também promove a socialização e o senso de comunidade, melhorando a autoestima e a confiança. A dança melhora a saúde física, aumentando a flexibilidade, coordenação e resistência, além de ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. A dança pode levar a indivíduos a serem mais tolerantes, sensíveis e criativos, promovendo um crescimento de caráter. Esses aspectos demonstram como a dança não apenas é uma forma de entretenimento, mas também um meio de transformação social e cultural.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

| Metas | Etapa/ Fase | Especificação | Indicador Físico |  | Duração |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unid. | Qtde. | Início | Término |
| 01 | 01 | Ensaios e formação inicial do Grupo Xirú | 01 | 01 | 08/12/2025 | 31/05/2026 |
| 02 | 01 | Reunião de Organização dos horários de ensaios semanais dos Grupos Guerreiras da Paz e Grupo Xirú e horários dos demais Grupos de Dança Juvenil e Infantil organizados pelo CRAS e Departamento de Cultura |  |  | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| 03 | 01 | Aquisição dos materiais utilizados na construção do Tablado e Palco de madeira |  |  | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
| 04 | 01 | Aquisição de Tecidos para as pilchas |  |  | 11/12/2025 | 11/12/2025 |
| 05 | 02 | Construção do Tablado para dança e Palco para apresentações |  |  | 10/12/2025 | 23/12/2025 |
| 06 | 02 | Finalização das estruturas e preparação de figurinos. |  |  | 20/01/2026 | 20/01/2026 |
| 07 | 02 | Ensaios gerais, ensaios técnicos no palco e no tablado |  |  | 05/01/2026 | 28/05/2026 |
| 08 | 02 | Avaliação e encerramento do projeto. |  |  | 28/05/2026 | 28/05/2026 |

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

| Meta | Ações |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Criação da Invernada Artística Xirú - Grupo formado por adultos e idosos com ensaios semanais de danças gaúchas e apresentações. |
|  | 2 | Incentivo ao Grupo Guerreiras da Paz, voltado à valorização das mulheres na cultura tradicionalista, com foco em danças e protagonismo cultural. |
|  | 3 | Construção de Estrutura de madeira, com materiais adequados para dança tradicionalista, permitindo ensaios e apresentações. |
|  | 4 | Construção de palco, para uso em eventos culturais, apresentações musicais e declamações. |
|  | 5 | Ensaios, oficinas introdutórias de danças, história do tradicionalismo, indumentária e etiqueta campeira. |
|  | 6 | Apresentações dos grupos formados, músicos locais, declamadores e atividades culturais para toda a comunidade |

5 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

| Itens | Descrição | Valor |
| --- | --- | --- |
| 01 | Madeira para construção do palco e tablado | 16.598,00 |
| 02 | Pregos | 400,00 |
| 03 | Parafusos | 500,00 |
| 04 | Tintas | 500,00 |
| 05 | Mão de obra | 17.800,00 |
| 06 | Tecido para vestimentas | 10.000,00 |
| Total Geral |  | 45.798,00 |

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta

| Mês | Valor |
| --- | --- |
| 11/2025 | R$ 45.798,00 |
| Total | R$ 45.798,00 |

7 -. DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de comprovação junto ao Município, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho. Pede deferimento. Miraguaí - RS, 03 de novembro de 2025. CTG RODEIO DA AMIZADE CNPJ Nº90.869.744/0001-30

8 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Data:___/___/______ Assinatura:____________________________________________________

Chefe do Poder Executivo: Data:___/___/______ Assinatura:____________________________________________________

Miraguaí, RS em 03 de novembro de 2025.

ELOIR DA CHAGA

CPF: 005.290.930-14

Representante legal do

CTG RODEIO DA AMIZADE